**Konzept zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen (Beispiel Bäckerei)**

**Bäckerei XY**

**xx.xx.xxxx**

Beispielmaßnahmenkatalog für das Unternehmen …………………………………………. Erstellt am ………………

***Maßnahmenkatalog 1:*** Zu erprobende Instrumente / Maßnahmen anhand der Themenschwerpunkte der LAV Plattform

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Was? ***Themenschwerpunkt\**** | Wie? ***Instrumente bzw. Maßnahme*** | Wo? ***Prozessschritt*** | Wer? ***Verantwortung*** | Wer? ***Beteiligte*** | Wann? Wie lange? ***Umsetzungszeitraum*** | ***Anmerkung*** |
| **1.** | **Analyse & Planung** | [**Unternehmens-Check: Lebensmittelwirtschaft – Lebensmittelhandel**](http://www.lebensmittel-abfall-vermeiden.de/wp-content/uploads/2016/09/Unternehmens-Check_Lebensmittelwirtschaft-handel_NEU-1.pdf) | **alle** | **Herr Mustermann (Geschäftsführung)** | **Alle Mitarbeiter\*innen** | **1 Tag** | **Kurzfristig umsetzbar** |
| **2.** | **Messung & Monitoring** | [**Formblatt zur Messung der Verluste Ausschuss**](http://www.lebensmittel-abfall-vermeiden.de/wp-content/uploads/2016/10/Messung_Formblatt_Ausschuss.pdf)  **(+** [**Fegemehle**](http://www.lebensmittel-abfall-vermeiden.de/wp-content/uploads/2016/09/Messung_Formblatt-Fegemehle-BrotBack.pdf)**,** [**Lagerverluste**](http://www.lebensmittel-abfall-vermeiden.de/wp-content/uploads/2016/09/Messung_Formblatt-Lagerverluste-BrotBack.pdf)**,** [**Minusretouren**](http://www.lebensmittel-abfall-vermeiden.de/wp-content/uploads/2016/09/Messung_Formblatt-Minus-Retouren-BrotBack.pdf) **+** [**Infotext für Mitarbeiter\*innen**](http://www.lebensmittel-abfall-vermeiden.de/wp-content/uploads/2016/09/Messung_Information_fuer_Baeckerei-Mitarbeiter.docx)**)** | **Produktion** | **Herr Schmidt (Produktionsleiter)** | **Mitarbeiter\*innen Produktion** | **Ab April 2017, 1 Woche** | **Vorherige Einweisung der Mitarbeiter\*innen** |
| **3.** | **Maßnahmen** | [**Goldene Regeln in der Backstube**](http://www.lebensmittel-abfall-vermeiden.de/wp-content/uploads/2016/09/Goldene-Regeln-zu-Vermeidung-von-LMA-in-B%C3%A4ckereien.docx) | **Produktion** | **Herr Schmidt (Produktionsleiter)** | **Mitarbeiter\*innen Produktion** | **Ab Mai** | **Langfristig, ggf. an Betrieb anpassen** |
| **4.** | **Maßnahmen** | [**Schulung zum Thema Verkauf/Frustrationsmanagement**](http://www.lebensmittel-abfall-vermeiden.de/wp-content/uploads/2016/09/Zip-verkauf-frustrationsmanagement.zip) | **PoS** | **Frau Maier (Geschäftsführung/ ggf. Filialleitung)** | **Mitarbeiter\*innen Verkauf** | **1 Tag im Mai** | **ggf. 2 Termine anbieten** |

\* **Themenschwerpunkte der LAV Plattform:** Analyse & Planung, Sensibilisierung, Messung & Monitoring, Maßnahmen, Best Practice & Benchmark

***Maßnahmenkatalog 2:* Bereits** vorher im Unternehmen **umgesetzte** bzw. **geplante** **Maßnahmen** zur Lebensmittelabfallvermeidung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Was? ***Thema*** | Wie? ***Instrumente bzw. Maßnahme*** | Wo? ***Prozessschritt*** | Wer? ***Verantwortung*** | Wer? ***Beteiligte*** | Wann? Wie lange? ***Umsetzungszeitraum*** | ***Anmerkung*** |
| **1.** | **Rework** | **Aufstreu und Körner sammeln und wieder einarbeiten (besonderes Problem Kürbiskerne)** | **Produktion** | **Frau Müller** | **Mitarbeiter/innen Produktion** | **Seit Januar 2014** | **Auffangvorrichtung benötigt** |
| **2.** | **Restteigerfassung** | **Erstellung eines Formblatts zur Erfassung der Teigreste** | **Produktion** | **Frau Müller** | **Mitarbeiter/innen Produktion** | **Langfristiger Einsatz, ab Sommer 2016** |  |
| **3.** | **Verkäuferinnenschulung** | **Einarbeitung neuer Verkäuferinnen optimieren (Überarbeitung des Handbuchs aus dem Laden)** | **Verkauf** | **Herr Lange** | **Verkäufer/innen** | **März 2016** |  |
| **4.** | **Bestelloptimierung** | **Überarbeitung des Bestellhandbuchs und Erstellung einer Checkliste zur Bestellung** | **Bestellung** | **Herr Lange** | **Verkäufer/innen** | **April/Mai 2016** |  |
| **5.** | **Kundenkommunikation** | **Überarbeitung Homepage mit Hinweis auf Maßnahmen zur Lebensmittelabfallvermeidung (Check durch iSuN)** |  | **Herr Mustermann (Geschäftsführer)** | **Linda Niepagenkemper** | **Einmalig kurzfristig, Sommer 2016** |  |