xx.xx.xxxx

Altenpflegeheim XY

Konzept zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen (Beispiel Gemeinschaftsverpflegung)

Maßnahmenkatalog für das Unternehmen ………………………………………….                           		                       Erstellt am ..………………

Maßnahmenkatalog 1: Zu erprobende Instrumente / Maßnahmen

|  | Was? Themenschwerpunkt* | Wie? Instrumente bzw. Maßnahme | Wo? Prozessschritt | Wer? Verantwortung | Wer? Beteiligte | Wann? Wie lange? Umsetzungszeitraum | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analyse & Planung | Checkliste „Wo können Sie in Ihrem Betrieb Lebensmittelabfälle vermeiden?“ | Alle | Herr Mustermann (Inhaber/QMB) | Alle Mitarbeiter*innen | 1 Tag | Kurzfristig umsetzbar |
| 2. | Sensibilisierung | Kurzfilm "Food waste = money waste“ | Alle | Herr Mustermann (Inhaber/QMB) | Alle Mitarbeiter*innen | 1 Tag | Kurzfristig umsetzbar |
| 3. | Messung & Monitoring | Messdokument „Messung Lebensmittelabfall“ | Tellerreste | Frau Müller | Mitarbeiter*innen Spülküche | Ab Mai 2017, Messung 1 Woche | Vorherige Einweisung der Mitarbeiter*innen |
| 4. | Maßnahmen | Maßnahmenkatalog „Lösungsansätze – Schritte um Lebensmittelresten zu vermeiden“ durcharbeiten und gucken, welche Maßnahmen in Prozesse integriert werden können | alle | Herr Schmidt | ggf. alle | Ab Juni 2017 | Etwas Vorlaufzeit benötigt |
| 5. | Maßnahmen (Kundenkommunikation) | Hinweisschild zur Sensibilisierung der Essensgäste für das Thema Lebensmittelabfälle einsetzen | Speisesaal | Frau Lange | / | Mai 2017 | Kurzfristig umsetzbar |

* Themenschwerpunkte der LAV Plattform: Analyse & Planung, Sensibilisierung, Messung & Monitoring, Maßnahmen, Best Practice & Benchmark

Maßnahmenkatalog 2: Bereits vorher im Unternehmen umgesetzte bzw. geplante Maßnahmen zur Lebensmittelabfallvermeidung

|  | Was? Thema | Wie? Instrumente bzw. Maßnahme | Wo? Prozessschritt | Wer? Verantwortung | Wer? Beteiligte | Wann? Wie lange? Umsetzungszeitraum | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gäste-Kommunikation, Reduzierung Tellerreste | Angebot von kleineren Portionen und Nachschlag auch an der Salatbar (Hinweisschild + Demoteller) | Ausgabe Speisesaal, Salatbar | Frau Lange | Ausgabepersonal | Seit Januar 20xx |  |
| 2. | Mitarbeiterschulung | Schulung des Ausgabepersonals zur Portionsgrößen und Ausgabe | Portionierung, Ausgabe | Frau Lange | Ausgabepersonal | Januar 20xx | Sollten regelmäßig durchgeführt werden |
| 3. | Optimierung der Mengenplanung | Einführung eines Kellenplans/Portionierungsbesteck | Portionierung, Ausgabe | Frau Lange | Ausgabepersonal | Januar 20xx |  |
| 6. | Messung der Tellerreste | Sammlung der Tellerreste in einem Eimer und Wiegen der Abfallmenge | Rücklauf | Frau Maier | Mitarbeiter*innen Spülküche | In Planung für Sommer 20xx, 4 Wochen Probephase |  |
| 5. | Kundenkommunikation | Überarbeitung Homepage mit Hinweis auf Maßnahmen zur Lebensmittelabfallvermeidung (Check durch iSuN) |  | Herr Schmidt | Linda Niepagen-kemper | Einmalig kurzfristig, in Planung für Sommer 20xx |  |

Vorlage:

Konzept zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen

Maßnahmenkatalog für das Unternehmen ………………………………………….                           		                            Erstellt am ..………………

Maßnahmenkatalog 1: Zu erprobende Instrumente / Maßnahmen

|  | Was? Handlungsfeld | Wie? Instrumente bzw. Maßnahme | Wo? Prozessschritt | Wer? Verantwortung | Wer? Beteiligte | Wann? Wie lange? Umsetzungszeitraum | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |

Maßnahmenkatalog 2: Bereits vorher im Unternehmen umgesetzte Instrumente / Maßnahmen zur Lebensmittelabfallvermeidung

|  | Was? Handlungsfeld | Was? Instrumente bzw. Maßnahme | Wo? Prozessschritt | Wer? Verantwortung | Wer? Beteiligte | Wann? Wie lange? Umsetzungszeitraum | Sonstiges |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |