xx.xx.xxxx

Hotel/Restaurant XY

Konzept zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen (Beispiel Individualgastronomie)

Maßnahmenkatalog für das Unternehmen ………………………………………….                           		                            Erstellt am ..………………

Maßnahmenkatalog 1: Zu erprobende Instrumente / Maßnahmen

|  | Was? Themenschwerpunkt* | Wie? Instrumente bzw. Maßnahme | Wo? Prozessschritt | Wer? Verantwortung | Wer? Beteiligte | Wann? Wie lange? Umsetzungszeitraum | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analyse & Planung | Checkliste „Wo können Sie in Ihrem Betrieb Lebensmittelabfälle vermeiden?“ | Alle | Herr Mustermann (Inhaber/QMB) | Alle Mitarbeiter*innen | 1 Tag | Kurzfristig umsetzbar |
| 2. | Sensibilisierung | Kurzfilm "Food waste = money waste“ | Alle | Herr Mustermann (Inhaber/QMB) | Alle Mitarbeiter*innen | 1 Tag | Kurzfristig umsetzbar |
| 3. | Messung & Monitoring | Lagerverlustliste zur Ermittlung der Warenverluste im Küchenlager (+ weitere Unterlagen) | Lagerung | Herr Müller | Mitarbeiter*innen Küche | Ab März 2017, Probephase 2 Monate, dann ggf. langfristig | Vorherige Einweisung der Mitarbeiter*innen |
| 4. | Maßnahmen | Leitfaden „Vermeidung von Lebensmittelabfällen beim Catering“ | Alle | Frau Schmidt | ggf. alle | Ab Mai 2017 | Etwas Vorlaufzeit benötigt |
| 5. | Maßnahmen (Kundenkommunikation) | Tisch-Hinweisschild zur Sensibilisierung der Essensgäste für das Thema Lebensmittelabfälle einsetzen | Ausgabe | Frau Schmidt | / | April 2017 | Kurzfristig umsetzbar |

* Themenschwerpunkte der LAV Plattform: Analyse & Planung, Sensibilisierung, Messung & Monitoring, Maßnahmen, Best Practice & Benchmark

Maßnahmenkatalog 2: Bereits vorher im Unternehmen umgesetzte bzw. geplante Maßnahmen zur Lebensmittelabfallvermeidung

|  | Was? Thema | Wie? Instrumente bzw. Maßnahme | Wo? Prozessschritt | Wer? Verantwortung | Wer? Beteiligte | Wann? Wie lange? Umsetzungszeitraum | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kühlschrankkontrolle | Regelmäßige Kontrolle der Kühlschränke, um Lagerungsverluste zu vermeiden | Lagerung | Herr Müller | Mitarbeiter*innen Küche | Langfristig (schon immer) | ggf. Checkliste dafür aufstellen |
| 2. | Weiterverwendung | Verwendung von vorbereiteten und nicht servierten Lebensmitteln in “Tagesangeboten” (z.B. Suppen und Currys) | Produktion | Herr Müller | Mitarbeiter*innen Küche | Seit Oktober 20xx verstärkt |  |
| 3. | Verschiedene Portionsgrößen | Anbieten von kleineren Versionen von Hauptgerichten („Portionen für den kleinen Hunger“ o.Ä.) | Produktion | Herr Müller | Mitarbeiter*innen Küche | Seit Oktober 20xx |  |
| 6. | Messung der Tellerreste | Sammlung der Tellerreste in einem Eimer und Wiegen der Abfallmenge | Rücklauf | Herr Maier | Mitarbeiter*innen Küche/Spülküche | In Planung für Sommer 20xx, 4 Wochen Probephase |  |
| 5. | Kundenkommunikation | Überarbeitung Homepage mit Hinweis auf Maßnahmen zur Lebensmittelabfallvermeidung (Check durch iSuN) |  | Frau Schmidt | Linda Niepagenkemper | Einmalig kurzfristig, in Planung für Sommer 20xx |  |

Vorlage:

Konzept zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen

Maßnahmenkatalog für das Unternehmen ………………………………………….                           		                            Erstellt am ..………………

Maßnahmenkatalog 1: Zu erprobende Instrumente / Maßnahmen

|  | Was? Handlungsfeld | Wie? Instrumente bzw. Maßnahme | Wo? Prozessschritt | Wer? Verantwortung | Wer? Beteiligte | Wann? Wie lange? Umsetzungszeitraum | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |

Maßnahmenkatalog 2: Bereits vorher im Unternehmen umgesetzte Instrumente / Maßnahmen zur Lebensmittelabfallvermeidung

|  | Was? Handlungsfeld | Was? Instrumente bzw. Maßnahme | Wo? Prozessschritt | Wer? Verantwortung | Wer? Beteiligte | Wann? Wie lange? Umsetzungszeitraum | Sonstiges |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |